## Tabelle1
Website Caraval | 70 | Planung | 14 | WBS erstellen | 2
|  |  |  | Prozessmodell definieren | 4 | Anforderungsspezifikation | 2
[6 empty] | Test | 2
|  |  |  | Aufwandschätzung | 1
|  |  |  | Pflichtenheft | 7
|  | Find ideas | 13 | In the internet | 10
|  |  |  | In the real world | 3
|  | Programming | 38 | Learn Webdevelopment | 15 | HTML | 6
[6 empty] | CSS | 8
[6 empty] | JS | 1
|  |  |  | Programm the Website | 23
|  | Defining the Content | 5 | Write content | 4
|  |  |  | Find content | 1